## Задание 1
Вариант 18
[10 empty] | b1 | 10 | Потребление сырья S |  |  | Участники
[10 empty] | b2 | 11 |  |  |  | A | Предложение
[10 empty] | b3 | 12 |  |  |  | B | Спрос
[10 empty] | b4 | 13
[10 empty] | c1 | 8 | Затраты на запас | На ед. сырья |  | Закупить |  |  | Получить прод. на
[10 empty] | c2 | 4 | Затраты на хранение |  |  | A1 | 10 |  | B1 | 10
[10 empty] | q1 | 0.15 | Вероятность поребности в сырье |  |  | A2 | 11 |  | B2 | 11
[10 empty] | q2 | 0.3 |  |  |  | A2 | 12 |  | B3 | 12
[10 empty] | q3 | 0.4 |  |  |  | A3 | 13 |  | B4 | 13
[10 empty] | q4 | 0.15
[10 empty] | V | 0.8 | Параметр в кр. Гурвица | [8 empty] | Минимальный выиграш для данной стратегии |  | Оптимальная стратегия |  | Чистая цена игры
Платежная матрица
[11 empty] | В1 | В2 | В3 | В4 |  |  | В1 | В2 | В3 | В4 | Amin |  | Amax(Amin)
[10 empty] | А1 | 0 | -2 | -4 | -6 |  | А1 | 0 | -16 | -32 | -48 | -48 |  | 0 |  | A4
[10 empty] | А2 | 2 | 0 | -2 | -4 |  | А2 | 8 | 0 | -16 | -32 | -32
[10 empty] | А3 | 4 | 2 | 0 | -2 |  | А3 | 16 | 8 | 0 | -16 | -16
[10 empty] | А4 | 6 | 4 | 2 | 0 |  | А4 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0
[23 empty] | Оптимальная стратегия | Чистая цена игры
[10 empty] | Критерий Байеса |  |  |  |  | СУММА |  | Критерий Вальда
[10 empty] | A1 | 0 | -4.8 | -12.8 | -7.2 | -24.8 |  |  | В1 | В2 | В3 | В4 | Amin | Amax
[10 empty] | A2 | 1.2 | 0 | -6.4 | -4.8 | -10 |  | А1 | 0 | -16 | -32 | -48 | -48 | 0 | A4
[10 empty] | A3 | 2.4 | 2.4 | 0 | -2.4 | 2.4 |  | А2 | 8 | 0 | -16 | -32 | -32
[10 empty] | A4 | 3.6 | 4.8 | 3.2 | 0 | 11.6 |  | А3 | 16 | 16 | 0 | -16 | -16
[10 empty] | Средний выигрыш максимизируется при стратегии A4 | [6 empty] | А4 | 24 | 32 | 16 | 0 | 0
Минимальный выигрыш для данной стратегии
[10 empty] | Критерий Лапласа | [6 empty] | Критерий Сэвиджа
[11 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  | В1 | В2 | В3 | В4 | МАКСИМУМ
[10 empty] | 10 | 0 | -16 | -32 | -48 | -24.8 |  | А1 | 0 | 8 | 16 | 24 | 24
[10 empty] | 11 | 8 | 0 | -16 | -32 | -10 |  | А2 | 18 | 0 | 8 | 16 | 18
[10 empty] | 12 | 16 | 8 | 0 | -16 | 2.4 |  | А3 | 36 | 18 | 0 | 8 | 36
[10 empty] | 13 | 24 | 16 | 8 | 0 | 11.6 |  | А4 | 54 | 36 | 18 | 0 | 54
[10 empty] | Чаще других рекомендуется стратегия А4 | [6 empty] | Минимизиуется максимальный прирост
[10 empty] | Критерий Гурвица |  |  |  | МИН | МАКС | S
[10 empty] | 0 | -16 | -32 | -48 | -48 | 0 | -38.4
[10 empty] | 8 | 0 | -16 | -32 | -32 | 8 | -25.6
[10 empty] | 16 | 8 | 0 | -16 | -16 | 16 | -12.8
[10 empty] | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | Оптимальная стратегия
Для упрощения расчетов добавим к элементам матрицы 48. Эта замена не изменит решения игры, изменится только ее цена (по теореме фон Неймана).
Обновленная платежная матрица
| В1 | В2 | В3 | В4
А1 | 48 | 32 | 16 | 0
А2 | 56 | 48 | 32 | 16
А3 | 64 | 56 | 48 | 32
А4 | 72 | 64 | 56 | 48
Математическая модель
F = y1 + y2 + y3 + y4 |  |  | -> max
48 + y1 | 32 + y2 | 16 + y3 | 0 + y4 | <= | 1
56+ y1 | 48 + y2 | 32 + y3 | 16 + y4 | <= | 1
64 +y1 | 56 + y2 | 48 + y3 | 32 + y4 | <= | 1
72 + y1 | 64 + y2 | 56 + y3 | 48 + y4 | <= | 1
коэф. | 1 | 1 | 1 | 1 |  | F= | 0.020833
знач. yi | 0 | 0 | 0 | 0.020833
48 | 32 | 16 | 0 | 0 | <= | 1
56 | 48 | 32 | 16 | 0.33333 | <= | 1
64 | 56 | 48 | 32 | 0.66667 | <= | 1
72 | 64 | 56 | 48 | 1 | <= | 1
Unew = | 48
U = | 0
q*прир = | 0 | 0 | 0 | 1
q*A = | 1 | 0 | 0 | 0
СУММА
[7 empty] | q* = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
V (цена игры) = |  | 48 |  |  |  |  | p* = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
qi = v*yi
pi = v*xi. | [6 empty] | v - 48 = | 0 | > -18
= 0
q1 | 0 |  | p1 | 1
q2 | 0 |  | p2 | 0
q3 | 0 |  | p3 | 0
q4 | 1 |  | p4 | 0

## Отчет о результатах 1
Microsoft Excel 16.0 Отчет о результатах
Лист: [LR3.xlsx]Задание 1
Отчет создан: 25.11.2022 11:02:58
Результат: Решение найдено. Все ограничения и условия оптимальности выполнены.
Модуль поиска решения
Модуль: Поиск решения лин. задач симплекс-методом
Время решения: 0,015 секунд.
Число итераций: 2 Число подзадач: 0
Параметры поиска решения
Максимальное время Без пределов, Число итераций Без пределов, Precision 0,000001, Использовать автоматическое масштабирование
Максимальное число подзадач Без пределов, Максимальное число целочисленных решений Без пределов, Целочисленное отклонение 1%, Считать неотрицательными
Ячейка целевой функции (Максимум)
| Ячейка | Имя | Исходное значение | Окончательное значение
| $H$63 | F= | 0.020833 | 0.020833
Ячейки переменных
| Ячейка | Имя | Исходное значение | Окончательное значение | Целочисленное
| $B$64 | знач. yi 64 + y2 | 0 | 0 | Продолжить
| $C$64 | знач. yi 56 + y3 | 0 | 0 | Продолжить
| $D$64 | знач. yi 48 + y4 | 0 | 0 | Продолжить
| $E$64 | знач. yi <= | 0.020833 | 0.020833 | Продолжить
Ограничения
| Ячейка | Имя | Значение ячейки | Формула | Состояние | Допуск
| $E$66 | <= | 0 | $E$66<=$G$66 | Без привязки | 1
| $E$67 | <= | 0.33333 | $E$67<=$G$67 | Без привязки | 0.66667
| $E$68 | <= | 0.66667 | $E$68<=$G$68 | Без привязки | 0.33333
| $E$69 | <= | 1 | $E$69<=$G$69 | Привязка | 0

## Отчет об устойчивости 1
Microsoft Excel 16.0 Отчет об устойчивости
Лист: [LR3.xlsx]Задание 1
Отчет создан: 25.11.2022 11:02:58
Ячейки переменных
|  |  | Окончательное | Приведенн. | Целевая функция | Допустимое | Допустимое
| Ячейка | Имя | Значение | Стоимость | Коэффициент | Увеличение | Уменьшение
| $B$64 | знач. yi 64 + y2 | 0 | -0.5 | 1 | 0.5 | 1e+30
| $C$64 | знач. yi 56 + y3 | 0 | -0.33333 | 1 | 0.33333 | 1e+30
| $D$64 | знач. yi 48 + y4 | 0 | -0.16667 | 1 | 0.16667 | 1e+30
| $E$64 | знач. yi <= | 0.020833 | 0 | 1 | 1e+30 | 0.14286
Ограничения
|  |  | Окончательное | Тень | Ограничение | Допустимое | Допустимое
| Ячейка | Имя | Значение | Цена | Правая сторона | Увеличение | Уменьшение
| $E$66 | <= | 0 | 0 | 1 | 1e+30 | 1
| $E$67 | <= | 0.33333 | 0 | 1 | 1e+30 | 0.66667
| $E$68 | <= | 0.66667 | 0 | 1 | 1e+30 | 0.33333
| $E$69 | <= | 1 | 0.020833 | 1 | 0.5 | 1

## Отчет о пределах 1
Microsoft Excel 16.0 Отчет о пределах
Лист: [LR3.xlsx]Задание 1
Отчет создан: 25.11.2022 11:02:58
Целевая функция
| Ячейка | Имя | Значение
| $H$63 | F= | 0.020833
|  | Переменная |  | Нижний | Целевая функция | Верхний | Целевая функция
| Ячейка | Имя | Значение | Предел | Результат | Предел | Результат
| $B$64 | знач. yi 64 + y2 | 0 | 0 | 0.020833 | 0 | 0.020833
| $C$64 | знач. yi 56 + y3 | 0 | 0 | 0.020833 | 0 | 0.020833
| $D$64 | знач. yi 48 + y4 | 0 | 0 | 0.020833 | 0 | 0.020833
| $E$64 | знач. yi <= | 0.020833 | 0 | 0 | 0.020833 | 0.020833

## Задание 2
До оптимизации
[11 empty] | Работы | t(i,j) | d(i,j) | k(i,j) | Срок выполнения | tрн | tро | tпн | tпо | Rп(i,j) | Rн(i,j) | R'(i,j) | R''(i,j)
[11 empty] | 1.2 | 6 | 5 | 0.05 | 40 | 0 | 6 | 14 | 20 | 14 | 0 | 14 | 0
[11 empty] | 1.3 | 13 | 10 | 0.25 |  | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.4 | 20 | 16 | 0.3 |  | 0 | 20 | 9 | 29 | 9 | 9 | 9 | 9
[11 empty] | 2.4 | 9 | 7 | 0.07 |  | 6 | 15 | 20 | 29 | 14 | 0 | 14 | 14
[11 empty] | 2.5 | 14 | 11 | 0.15 |  | 6 | 20 | 25 | 39 | 19 | 0 | 19 | 19
[11 empty] | 3.4 | 16 | 13 | 0.1 |  | 13 | 29 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 3.6 | 15 | 12 | 0.05 |  | 13 | 28 | 37 | 52 | 24 | 24 | 24 | 24
[11 empty] | 4.5 | 10 | 7 | 0.03 |  | 29 | 39 | 29 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 4.6 | 17 | 15 | 0.14 |  | 29 | 46 | 35 | 52 | 6 | 6 | 6 | 6
[11 empty] | 5.6 | 13 | 9 | 0.5 |  | 39 | 52 | 39 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | События | tр(i) | tп(i) | Rп(i)
[11 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 2 | 6 | 20 | 14
[11 empty] | 3 | 13 | 13 | 0
[11 empty] | 4 | 29 | 29 | 0
[11 empty] | 5 | 39 | 39 | 0
[11 empty] | 6 | 52 | 52 | 0
[11 empty] | Путь из 1 в 6 |  | Критический путь
[11 empty] | 136 | 28 | -
[11 empty] | 1346 | 46 | -
[11 empty] | 13456 | 52 | +
[11 empty] | 146 | 37 | -
[11 empty] | 1456 | 43 | -
[11 empty] | 1246 | 32 | -
[11 empty] | 1256 | 33 | -
[11 empty] | 12456 | 38 | -
После оптимизации
[9 empty] | t0 = | 40
Срок выполнения проекта tкр = 52 превышает директивный срок to = 40
Составление математической модели задачи
Целевая функция f = x12 + x13 + x14 + x24 + x25 + x34 + x36 + x45 + x46 + x56 (min)
Срок выполнения не должен привышать to=40 :
[9 empty] | to36 <= 40 |  | to46 <= 40 |  | to56 <= 40
продолжительность выполнения каждой работы должна быть не меньше минимально возможного времени:
[9 empty] | to12 - tн12 <= 5 |  |  | to34 - tн34 <= 13
[9 empty] | to13 - tн13 <= 10 |  |  | to36 - tн36 <= 12
[9 empty] | to14 - tн14 <= 16 |  |  | to45 - tн45 <= 7
[9 empty] | to24 - tн24 <= 7 |  |  | to46 - tн46 <= 15
[9 empty] | to25 - tн25 <= 11 |  |  | to56 - tн56 <= 9
Зависимость продолжительности работ от вложенных средств:
[9 empty] | to12 - tн12 = 6 - 0,05*x12 |  |  | to34 - tн34 = 16 - 0,1*x34
[9 empty] | to13 - tн13 = 13 - 0,25*x13 |  |  | to36 - tн36 = 15 - 0,05*x36
[9 empty] | to14 - tн14 = 20 - 0,3*x14 |  |  | to45 - tн45 = 10 - 0,03*x45
[9 empty] | to24 - tн24 = 9 - 0,07*x24 |  |  | to46 - tн46 = 17 - 0,14*x46
[9 empty] | to25 - tн25 = 14 - 0,15*x25 |  |  | to56 - tн56 = 13 - 0,5*x56
[18 empty] | tн(i,j) |  | to(i,j)
Переменные | x12 | x13 | x14 | x24 | x25 | x34 | x36 | x45 | x46 | x56 |  |  |  |  | tн12 = 0 | tnij>=0 |  | 0 | = | 0
Значение x | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 66.6667 | 0 | 8 |  | f = | 116.6667 |  | tн13 = 0 | toih>=0 |  | 0 | = | 0
to | 6 | 10 | 20 | 23 | 31 | 23 | 25 | 31 | 40 | 40 |  | Минимальные затраты на оптимизацию |  |  | tн14 = 0 | xij>=0 |  | 0 | = | 0
tн | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 10 | 10 | 23 | 23 | 31 |  |  |  |  | tн24>=to12 | (i,j)->e |  | 14 | >= | 6
t | 6 | 13 | 20 | 9 | 14 | 16 | 15 | 10 | 17 | 13 |  |  |  |  | tн25>=to12 |  |  | 17 | >= | 6
d | 5 | 10 | 16 | 7 | 11 | 13 | 12 | 7 | 15 | 9 |  |  |  |  | tн34>=to13 |  |  | 10 | >= | 10
k | 0.05 | 0.25 | 0.3 | 0.07 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.14 | 0.5 |  |  |  |  | tн36>=to13 |  |  | 10 | >= | 10
Левая часть зависимости | 6 | 10 | 20 | 9 | 14 | 13 | 15 | 8 | 17 | 9 |  |  |  |  | tн45>=to14 |  |  | 23 | >= | 20
Правая часть зависимости | 6 | 10 | 20 | 9 | 14 | 13 | 15 | 8 | 17 | 9 |  |  |  |  | tн45>=to24 |  |  | 23 | >= | 23
t0 | 40 | [13 empty] | tн45>=to34 |  |  | 23 | >= | 23
[15 empty] | tн46>=to14 |  |  | 23 | >= | 20
[15 empty] | tн46>=to24 |  |  | 23 | >= | 23
[15 empty] | tн46>=to34 |  |  | 23 | >= | 23
[15 empty] | tн56>=to25 |  |  | 31 | >= | 31
[15 empty] | tн56>=to45 |  |  | 31 | >= | 31
| Работа | Распределение средств |  |  | Выигрыш |  |  | События | tр(i) | tп(i) | Rп(i) |  | Работы | t(i,j) | Срок выполнения | tрн | tро | tпн | tпо | Rп(i,j) | Rн(i,j) | R'(i,j) | R''(i,j)
| 1.3 | 12 |  |  | 3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2 | 6 | 40 | 0 | 6 | 8 | 14 | 8 | 0 | 8 | 0
| 3.4 | 30 |  |  | 3 |  |  | 2 | 6 | 14 | 8 |  | 1.3 | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.5 | 66.67 |  |  | 2 |  |  | 3 | 10 | 10 | 0 |  | 1.4 | 20 |  | 0 | 20 | 3 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3
| 5.6 | 8 |  |  | 4 |  |  | 4 | 23 | 23 | 0 |  | 2.4 | 9 |  | 6 | 15 | 14 | 23 | 8 | 0 | 8 | 8
[8 empty] | 5 | 31 | 31 | 0 |  | 2.5 | 14 |  | 6 | 20 | 17 | 31 | 11 | 3 | 11 | 11
[8 empty] | 6 | 40 | 40 | 0 |  | 3.4 | 13 |  | 10 | 23 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 3.6 | 15 |  | 10 | 25 | 25 | 40 | 15 | 15 | 15 | 15
[8 empty] | Путь из 1 в 6 |  | Критический путь |  |  | 4.5 | 8 |  | 23 | 31 | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 136 | 25 | - |  |  | 4.6 | 17 |  | 23 | 40 | 23 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1346 | 40 | + |  |  | 5.6 | 9 |  | 31 | 40 | 31 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 13456 | 40 | +
[8 empty] | 146 | 37 | - |  |  | В работу 1;3 требуется вложить 12 д.е. Это уменьшит работу на 3. В работу 3;4 требуется вложить 30 д.е. Это уменьшит работу на 3. В работу 4;5 требуется вложить 66.67 д.е. Это уменьшит работу на 2. В работу 5;6 требуется вложить 8 д.е. Это уменьшит работу на 4.
[8 empty] | 1456 | 37 | -
[8 empty] | 1246 | 32 | -
[8 empty] | 1256 | 29 | -
[8 empty] | 12456 | 32 | -

## Отчет о результатах 2
Microsoft Excel 16.0 Отчет о результатах
Лист: [LR3.xlsx]Задание 2
Отчет создан: 24.11.2022 12:46:04
Результат: Решение найдено. Все ограничения и условия оптимальности выполнены.
Модуль поиска решения
Модуль: Поиск решения лин. задач симплекс-методом
Время решения: 0,047 секунд.
Число итераций: 39 Число подзадач: 0
Параметры поиска решения
Максимальное время Без пределов, Число итераций Без пределов, Precision 0,000001
Максимальное число подзадач Без пределов, Максимальное число целочисленных решений Без пределов, Целочисленное отклонение 1%, Считать неотрицательными
Ячейка целевой функции (Минимум)
| Ячейка | Имя | Исходное значение | Окончательное значение
| $N$62 | f = to56 <= 40 | 116.6667 | 116.6667
Ячейки переменных
| Ячейка | Имя | Исходное значение | Окончательное значение | Целочисленное
| $B$62 | Значение x x12 | 0 | 0 | Продолжить
| $C$62 | Значение x x13 | 12 | 12 | Продолжить
| $D$62 | Значение x x14 | 0 | 0 | Продолжить
| $E$62 | Значение x x24 | 0 | 0 | Продолжить
| $F$62 | Значение x x25 | 0 | 0 | Продолжить
| $G$62 | Значение x x34 | 30 | 30 | Продолжить
| $H$62 | Значение x x36 | 0 | 0 | Продолжить
| $I$62 | Значение x x45 | 66.6667 | 66.6667 | Продолжить
| $J$62 | Значение x x46 | 0 | 0 | Продолжить
| $K$62 | Значение x x56 | 8 | 8 | Продолжить
| $B$63 | to x12 | 6 | 6 | Продолжить
| $C$63 | to x13 | 10 | 10 | Продолжить
| $D$63 | to x14 | 20 | 20 | Продолжить
| $E$63 | to x24 | 23 | 23 | Продолжить
| $F$63 | to x25 | 31 | 31 | Продолжить
| $G$63 | to x34 | 23 | 23 | Продолжить
| $H$63 | to x36 | 25 | 25 | Продолжить
| $I$63 | to x45 | 31 | 31 | Продолжить
| $J$63 | to x46 | 40 | 40 | Продолжить
| $K$63 | to x56 | 40 | 40 | Продолжить
| $B$64 | tн x12 | 0 | 0 | Продолжить
| $C$64 | tн x13 | 0 | 0 | Продолжить
| $D$64 | tн x14 | 0 | 0 | Продолжить
| $E$64 | tн x24 | 14 | 14 | Продолжить
| $F$64 | tн x25 | 17 | 17 | Продолжить
| $G$64 | tн x34 | 10 | 10 | Продолжить
| $H$64 | tн x36 | 10 | 10 | Продолжить
| $I$64 | tн x45 | 23 | 23 | Продолжить
| $J$64 | tн x46 | 23 | 23 | Продолжить
| $K$64 | tн x56 | 31 | 31 | Продолжить
Ограничения
| Ячейка | Имя | Значение ячейки | Формула | Состояние | Допуск
| $B$68 | Левая часть зависимости x12 | 6 | $B$68=$B$69 | Привязка | 0
| $C$68 | Левая часть зависимости x13 | 10 | $C$68=$C$69 | Привязка | 0
| $D$68 | Левая часть зависимости x14 | 20 | $D$68=$D$69 | Привязка | 0
| $E$68 | Левая часть зависимости x24 | 9 | $E$68=$E$69 | Привязка | 0
| $F$68 | Левая часть зависимости x25 | 14 | $F$68=$F$69 | Привязка | 0
| $G$68 | Левая часть зависимости x34 | 13 | $G$68=$G$69 | Привязка | 0
| $H$68 | Левая часть зависимости x36 | 15 | $H$68=$H$69 | Привязка | 0
| $I$68 | Левая часть зависимости x45 | 8 | $I$68=$I$69 | Привязка | 0
| $J$68 | Левая часть зависимости x46 | 17 | $J$68=$J$69 | Привязка | 0
| $K$68 | Левая часть зависимости x56 | 9 | $K$68=$K$69 | Привязка | 0
| $B$68 | Левая часть зависимости x12 | 6 | $B$68>=$B$66 | Без привязки | 1
| $C$68 | Левая часть зависимости x13 | 10 | $C$68>=$C$66 | Привязка | 0
| $D$68 | Левая часть зависимости x14 | 20 | $D$68>=$D$66 | Без привязки | 4
| $E$68 | Левая часть зависимости x24 | 9 | $E$68>=$E$66 | Без привязки | 2
| $F$68 | Левая часть зависимости x25 | 14 | $F$68>=$F$66 | Без привязки | 3
| $G$68 | Левая часть зависимости x34 | 13 | $G$68>=$G$66 | Привязка | 0
| $H$68 | Левая часть зависимости x36 | 15 | $H$68>=$H$66 | Без привязки | 3
| $I$68 | Левая часть зависимости x45 | 8 | $I$68>=$I$66 | Без привязки | 1
| $J$68 | Левая часть зависимости x46 | 17 | $J$68>=$J$66 | Без привязки | 2
| $K$68 | Левая часть зависимости x56 | 9 | $K$68>=$K$66 | Привязка | 0
| $S$61 | tnij>=0 tн(i,j) | 0 | $S$61=0 | Привязка | 0
| $S$62 | toih>=0 tн(i,j) | 0 | $S$62=0 | Привязка | 0
| $S$63 | xij>=0 tн(i,j) | 0 | $S$63=0 | Привязка | 0
| $S$64 | (i,j)->e tн(i,j) | 14 | $S$64>=$U$64 | Без привязки | 8
| $S$65 | tн25>=to12 tн(i,j) | 17 | $S$65>=$U$65 | Без привязки | 11
| $S$66 | tн34>=to13 tн(i,j) | 10 | $S$66>=$U$66 | Привязка | 0
| $S$67 | tн36>=to13 tн(i,j) | 10 | $S$67>=$U$67 | Привязка | 0
| $S$68 | tн45>=to14 tн(i,j) | 23 | $S$68>=$U$68 | Без привязки | 3
| $S$69 | tн45>=to24 tн(i,j) | 23 | $S$69>=$U$69 | Привязка | 0
| $S$70 | tн45>=to34 tн(i,j) | 23 | $S$70>=$U$70 | Привязка | 0
| $S$71 | tн46>=to14 tн(i,j) | 23 | $S$71>=$U$71 | Без привязки | 3
| $S$72 | tн46>=to24 tн(i,j) | 23 | $S$72>=$U$72 | Привязка | 0
| $S$73 | tн46>=to34 tн(i,j) | 23 | $S$73>=$U$73 | Привязка | 0
| $S$74 | tн56>=to25 tн(i,j) | 31 | $S$74>=$U$74 | Привязка | 0
| $S$75 | tн56>=to45 tн(i,j) | 31 | $S$75>=$U$75 | Привязка | 0
| $H$63 | to x36 | 25 | $H$63<=40 | Без привязки | 15
| $J$63 | to x46 | 40 | $J$63<=40 | Привязка | 0
| $K$63 | to x56 | 40 | $K$63<=40 | Привязка | 0

## Отчет об устойчивости 2
Microsoft Excel 16.0 Отчет об устойчивости
Лист: [LR3.xlsx]Задание 2
Отчет создан: 24.11.2022 12:46:04
Ячейки переменных
|  |  | Окончательное | Приведенн. | Целевая функция | Допустимое | Допустимое
| Ячейка | Имя | Значение | Стоимость | Коэффициент | Увеличение | Уменьшение
| $B$62 | Значение x x12 | 0 | 1 | 1 | 1e+30 | 1
| $C$62 | Значение x x13 | 12 | 0 | 1 | 9.119 | 1e+30
| $D$62 | Значение x x14 | 0 | 1 | 1 | 1e+30 | 1
| $E$62 | Значение x x24 | 0 | 1 | 1 | 1e+30 | 1
| $F$62 | Значение x x25 | 0 | 1 | 1 | 1e+30 | 1
| $G$62 | Значение x x34 | 30 | 0 | 1 | 3.0476 | 1e+30
| $H$62 | Значение x x36 | 0 | 1 | 1 | 1e+30 | 1
| $I$62 | Значение x x45 | 66.6667 | 0 | 1 | 1e+30 | 0.91429
| $J$62 | Значение x x46 | 0 | 0 | 1 | 1e+30 | 1
| $K$62 | Значение x x56 | 8 | 0 | 1 | 15.6667 | 1e+30
| $B$63 | to x12 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1e+30
| $C$63 | to x13 | 10 | 0 | 0 | 1e+30 | 36.4762
| $D$63 | to x14 | 20 | 0 | 0 | 3.3333 | 1e+30
| $E$63 | to x24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.4762
| $F$63 | to x25 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1e+30
| $G$63 | to x34 | 23 | 0 | 0 | 1e+30 | 30.4762
| $H$63 | to x36 | 25 | 0 | 0 | 20 | 0
| $I$63 | to x45 | 31 | 0 | 0 | 31.3333 | 1e+30
| $J$63 | to x46 | 40 | -7.1429 | 0 | 7.1429 | 1e+30
| $K$63 | to x56 | 40 | -33.3333 | 0 | 33.3333 | 1e+30
| $B$64 | tн x12 | 0 | 0 | 0 | 1e+30 | 1e+30
| $C$64 | tн x13 | 0 | 0 | 0 | 1e+30 | 1e+30
| $D$64 | tн x14 | 0 | 0 | 0 | 1e+30 | 1e+30
| $E$64 | tн x24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.2857
| $F$64 | tн x25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.6667
| $G$64 | tн x34 | 10 | 0 | 0 | 1e+30 | 36.4762
| $H$64 | tн x36 | 10 | 0 | 0 | 1e+30 | 0
| $I$64 | tн x45 | 23 | 0 | 0 | 1e+30 | 30.4762
| $J$64 | tн x46 | 23 | 0 | 0 | 1e+30 | 7.1429
| $K$64 | tн x56 | 31 | 0 | 0 | 31.3333 | 1e+30
Ограничения
|  |  | Окончательное | Тень | Ограничение | Допустимое | Допустимое
| Ячейка | Имя | Значение | Цена | Правая сторона | Увеличение | Уменьшение
| $B$68 | Левая часть зависимости x12 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1
| $C$68 | Левая часть зависимости x13 | 10 | 4 | 0 | 1e+30 | 3
| $D$68 | Левая часть зависимости x14 | 20 | 0 | 0 | 3 | 4
| $E$68 | Левая часть зависимости x24 | 9 | 0 | 0 | 8 | 2
| $F$68 | Левая часть зависимости x25 | 14 | 0 | 0 | 11 | 3
| $G$68 | Левая часть зависимости x34 | 13 | 10 | 0 | 1e+30 | 3
| $H$68 | Левая часть зависимости x36 | 15 | 0 | 0 | 15 | 3
| $I$68 | Левая часть зависимости x45 | 8 | 33.3333 | 0 | 1e+30 | 2
| $J$68 | Левая часть зависимости x46 | 17 | 7.1429 | 0 | 1e+30 | 0
| $K$68 | Левая часть зависимости x56 | 9 | 2 | 0 | 1e+30 | 4
| $B$68 | Левая часть зависимости x12 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1e+30
| $C$68 | Левая часть зависимости x13 | 10 | 36.4762 | 10 | 1 | 0
| $D$68 | Левая часть зависимости x14 | 20 | 0 | 16 | 4 | 1e+30
| $E$68 | Левая часть зависимости x24 | 9 | 0 | 7 | 2 | 1e+30
| $F$68 | Левая часть зависимости x25 | 14 | 0 | 11 | 3 | 1e+30
| $G$68 | Левая часть зависимости x34 | 13 | 30.4762 | 13 | 1 | 0
| $H$68 | Левая часть зависимости x36 | 15 | 0 | 12 | 3 | 1e+30
| $I$68 | Левая часть зависимости x45 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1e+30
| $J$68 | Левая часть зависимости x46 | 17 | 0 | 15 | 2 | 1e+30
| $K$68 | Левая часть зависимости x56 | 9 | 31.3333 | 9 | 1 | 2
| $S$61 | tnij>=0 tн(i,j) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| $S$62 | toih>=0 tн(i,j) | 0 | 40.4762 | 0 | 1 | 0
| $S$63 | xij>=0 tн(i,j) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
| $S$64 | (i,j)->e tн(i,j) | 14 | 0 | 0 | 8 | 1e+30
| $S$65 | tн25>=to12 tн(i,j) | 17 | 0 | 0 | 11 | 1e+30
| $S$66 | tн34>=to13 tн(i,j) | 10 | 40.4762 | 0 | 1 | 0
| $S$67 | tн36>=to13 tн(i,j) | 10 | 0 | 0 | 15 | 10
| $S$68 | tн45>=to14 tн(i,j) | 23 | 0 | 0 | 3 | 1e+30
| $S$69 | tн45>=to24 tн(i,j) | 23 | 0 | 0 | 8 | 0
| $S$70 | tн45>=to34 tн(i,j) | 23 | 33.3333 | 0 | 0 | 2
| $S$71 | tн46>=to14 tн(i,j) | 23 | 0 | 0 | 3 | 1e+30
| $S$72 | tн46>=to24 tн(i,j) | 23 | 0 | 0 | 0 | 1e+30
| $S$73 | tн46>=to34 tн(i,j) | 23 | 7.1429 | 0 | 2 | 0
| $S$74 | tн56>=to25 tн(i,j) | 31 | 0 | 0 | 11 | 1e+30
| $S$75 | tн56>=to45 tн(i,j) | 31 | 33.3333 | 0 | 1 | 2

## Отчет о пределах 2
Microsoft Excel 16.0 Отчет о пределах
Лист: [LR3.xlsx]Задание 2
Отчет создан: 24.11.2022 12:46:05
Целевая функция
| Ячейка | Имя | Значение
| $N$62 | f = to56 <= 40 | 116.6667
|  | Переменная |  | Нижний | Целевая функция | Верхний | Целевая функция
| Ячейка | Имя | Значение | Предел | Результат | Предел | Результат
| $B$62 | Значение x x12 | 0 | 0 | 116.6667 | 0 | 116.6667
| $C$62 | Значение x x13 | 12 | 12 | 116.6667 | 12 | 116.6667
| $D$62 | Значение x x14 | 0 | 0 | 116.6667 | 0 | 116.6667
| $E$62 | Значение x x24 | 0 | 0 | 116.6667 | 0 | 116.6667
| $F$62 | Значение x x25 | 0 | 0 | 116.6667 | 0 | 116.6667
| $G$62 | Значение x x34 | 30 | 30 | 116.6667 | 30 | 116.6667
| $H$62 | Значение x x36 | 0 | 0 | 116.6667 | 0 | 116.6667
| $I$62 | Значение x x45 | 66.6667 | 66.6667 | 116.6667 | 66.6667 | 116.6667
| $J$62 | Значение x x46 | 0 | 0 | 116.6667 | 0 | 116.6667
| $K$62 | Значение x x56 | 8 | 8 | 116.6667 | 8 | 116.6667
| $B$63 | to x12 | 6 | 6 | 116.6667 | 6 | 116.6667
| $C$63 | to x13 | 10 | 10 | 116.6667 | 10 | 116.6667
| $D$63 | to x14 | 20 | 20 | 116.6667 | 20 | 116.6667
| $E$63 | to x24 | 23 | 23 | 116.6667 | 23 | 116.6667
| $F$63 | to x25 | 31 | 31 | 116.6667 | 31 | 116.6667
| $G$63 | to x34 | 23 | 23 | 116.6667 | 23 | 116.6667
| $H$63 | to x36 | 25 | 25 | 116.6667 | 25 | 116.6667
| $I$63 | to x45 | 31 | 31 | 116.6667 | 31 | 116.6667
| $J$63 | to x46 | 40 | 40 | 116.6667 | 40 | 116.6667
| $K$63 | to x56 | 40 | 40 | 116.6667 | 40 | 116.6667
| $B$64 | tн x12 | 0 | 0 | 116.6667 | 0 | 116.6667
| $C$64 | tн x13 | 0 | 0 | 116.6667 | 0 | 116.6667
| $D$64 | tн x14 | 0 | 0 | 116.6667 | 0 | 116.6667
| $E$64 | tн x24 | 14 | 14 | 116.6667 | 14 | 116.6667
| $F$64 | tн x25 | 17 | 17 | 116.6667 | 17 | 116.6667
| $G$64 | tн x34 | 10 | 10 | 116.6667 | 10 | 116.6667
| $H$64 | tн x36 | 10 | 10 | 116.6667 | 10 | 116.6667
| $I$64 | tн x45 | 23 | 23 | 116.6667 | 23 | 116.6667
| $J$64 | tн x46 | 23 | 23 | 116.6667 | 23 | 116.6667
| $K$64 | tн x56 | 31 | 31 | 116.6667 | 31 | 116.6667